## Sheet1
In Calendar Days
	F8	F9	F10	F11	F12	F13	Average	Standard Dev	High	Low
Start ==> “Old” Alpha Freeze	53	74	69	55			62.75	10.34	52.41	73.09
“Old” Alpha Testing Duration	21	35	37	33			31.50	7.19	24.31	38.69
Start ==> Feature Filing Deadline					48
Start ==> Feature Freeze	88	123	120	97	48	62	95.20	30.29	64.91	125.49
Start ==> Alpha Freeze (old Beta)	88	123	120	104	55	69	98.00	27.81	70.19	125.81
Alpha Testing Duration (old Beta)	12	14	28	14	35	28	20.60	10.29	10.31	30.89
Alpha Freeze ==> Beta Freeze	28	28	47	35	56	42	38.80	12.36	26.44	51.16
Start ==> Beta Freeze (old Final Freeze)	116	151	167	139	111	111	136.80	23.54	113.26	160.34
Alpha Freeze ==> Final Release (GA)	72	63	75	91	105	91	81.20	16.71	64.49	97.91
Beta Freeze ==> Final Release (GA)	44	35	28	56	49	49	42.40	11.1	31.3	53.5
Start ==> Beta Release (old Preview)	125	160	174	153	132	125	148.80	20.17	128.63	168.97
Start ==> Final Release (GA)	160	186	195	195	160	160	179.20	17.91	161.29	197.11
					Avg + stdev	Avg – stdev

Start Date	06/01/07	11/09/07	05/14/08	11/26/08	06/10/09	11/18/09
“Old” Alpha Freeze	07/24/07	01/22/08	07/22/08	01/20/09
“Old” Alpha Release	08/07/07	02/05/08	08/05/08	02/05/09
Feature Submission Deadline					01/05/10
Feature Freeze	08/28/07	03/11/08	09/11/08	03/03/09	07/28/09	01/19/10
Alpha Freeze (old Beta)	08/28/07	03/11/08	09/11/08	03/10/09	08/04/09	01/26/10
Alpha Release (old Beta)	09/13/07	03/25/08	09/30/08	03/31/09	08/25/09	02/09/10
Beta Freeze (old “Final Freeze”)	09/25/07	04/08/08	10/28/08	04/14/09	09/29/09	03/09/10
Beta Release	10/04/07	04/17/08	11/04/08	04/28/09	10/20/09	03/23/10
Final Release Date	11/08/07	05/13/08	11/25/08	06/09/09	11/17/09	04/27/10